## Worksheet
No | ID Meeting Level 2 | Point Of Meeting | PIC | DUE | STATUS
1 | 1 | Skema penambahan dan penempatan kontainer baru diarea blok 2. | HCGS | 2023-07-01 | OPEN
2 | 1 | Peralihan Air di drainase K, mengurangi debit air di SP D. | PLANT & SM | 2023-07-02 | OPEN
3 | 1 | Maintenance all solar cell area waterfill (Jam 12 malam sudah mati). | HCGS | 2023-07-03 | OPEN
4 | 1 | Progress pengerjaan portal di underpass | PLANT & SM | 2023-07-04 | OPEN
5 | 1 | Pengecekan tower-tower di KM 19, dimana seling yang sudah berkarat | HCGS | 2023-07-05 | OPEN
6 | 1 | Projek Rest Area KM 17, estimasi by time frame | SHE | 2023-07-06 | OPEN
7 | 1 | Belt BC2 Pada posisi muatan turun / longsor pada saat PLN Padam (Jetty J) | PLANT & SM | 2023-07-07 | OPEN
8 | 1 | Follow-up inspeksi manajemen di area road karena di dominasi oleh PIC HCGS | HCGS | 2023-07-08 | OPEN
9 | 1 | Pagar walkway jalur girder di Jetty K, resiko pekerjaan tinggi sehingga rekomendasi dari PLANT dikerjakan oleh vendor dan cost besar | HCGS | 2023-07-09 | OPEN
10 | 1 | Radio rack jangkauan Cuma 2 KM, perlu dilakukan inspeksi | HCGS | 2023-07-10 | OPEN
11 | 1 | Progress pengerjaan kontainer ERT (design atap, tangga) | HCGS | 2023-07-11 | OPEN
12 | 1 | Pemenuhan celana dan seragam all karyawan | HCGS | 2023-07-12 | OPEN
13 | 1 | Rainbird tidak bisa difungsikan saat jetty K dioperasikan | PLANT & SM | 2023-07-13 | OPEN
14 | 1 | Treatment oil trap workshop | SHE | 2023-07-14 | OPEN
15 | 1 | Wygiene tanki fuel WT di las apabila service ( dikasih lock ) | PLANT & SM | 2023-07-15 | OPEN
16 | 1 | COMISSIONING SARANA KARYAWAN (dilaksanakan tgl 8/11/2023) Sisanya sudah di share di level 2 | HCGS | 2023-07-16 | OPEN
17 | 1 | VALIDASI WATER CANON DAN PEMASANGAN COUPLING 1,5” HOSE PENYIRAMAN ALL WATER TRUCK | PLANT & SM | 2023-07-17 | OPEN
18 | 1 | Jangkauan Radio WL dan CCR di evaluasi semakin pendek, minimal jangkauan area 2km. Penambahan channel area Port 165.075 ke semua sarana | HCGS | 2023-07-18 | OPEN
19 | 1 | Penambahan dapra HJUK, pemasangan W2 November 2023 | HCGS | 2023-07-19 | OPEN
20 | 1 | Perbaikan pipa air pengisian air di tandon Supermudpond | HCGS | 2023-07-20 | OPEN
21 | 1 | Penambahan Ban di area tikungan | Eng, Port & Road | 2023-07-21 | OPEN
22 | 1 | Pelengkapan rambu di area Port, Pengajuan request rambu arah masuk block | SHE | 2023-07-22 | OPEN
23 | 1 | Pipa Hydrant Bocor di TC | HCGS | 2023-07-23 | OPEN
24 | 1 | Perapihan pohon-pohon di area port, Kesediaan man power dari HCGS dan dibantu pengawasan oleh Opr | HCGS | 2023-07-24 | OPEN
25 | 1 | Pelebaran area spraying WT0016 | PLANT & SM | 2023-07-25 | OPEN
26 | 1 | Penambahan lampu rotary di area pos biru closing | Eng, Port & Road | 2023-07-26 | OPEN
27 | 1 | Penambahan tanggul waiting line Km 19 | Eng, Port & Road | 2023-07-27 | OPEN
28 | 1 | Parkir Km 19 dilengkapi Flip Flop | SHE | 2023-07-28 | OPEN
29 | 1 | Mitigasi simpang 6 batatal (Desain simpang maupun rambu) | Eng, Port & Road | 2023-07-29 | OPEN