## Worksheet
NO | id_meeting | Point Of Meeting | PIC | DUE | STATUS
32 | 2 | Skema penambahan dan penempatan kontainer baru diarea blok 2. Done - Atap kanopi sudah terpasang. Penambahan solarcell IBS 2024 | HCGS | 2024-01-08 | CLOSE
33 | 2 | Peralihan Air di drainase K, mengurangi debit air di SP D. - PR 20213 (Belum approve Pak Heri) & PR 20177 progress rakit 2-3 hari. Pemasangan dengan divendorkan (Progress pencarian vendor) 20213 sudah approve lusa sampai site, dikoordinasikan dengan plant 20177 sudah di SM, bikin FR dudukan Tunggu qoution dari RIYO dengan skema material dari KPP 01/02/2024 Waiting pembelian material pompa inlet dan masih menunggu koordinasi dengan RIYO terkait kontrak jasa pemasangan 05/02/2024 List akan dikirimkan SH ke tim PLANT serta dari tim ENG create PR ke tim SM, setelah part datang akan dieksekusi ke tim PLANT 13/02/2024 Penawaran sudah didapat SHE, tinggal dinaikkan PRnya oleh PIC Barang sudah datang | SHE | 2024-02-26 | CLOSE
34 | 2 | Maintenance all solar cell area waterfill (Jam 12 malam sudah mati). - Waiting update dari tim HCGS - Perbaikan done dan penambahan di KM23 | HCGS | 2023-12-09 | CLOSE
35 | 2 | Progress pengerjaan portal di underpass -Tgl 21 sudah dicoba namun terlalu panjang, waiting GL Fabrikasi shift pagi, ENG pengukuran as-as 22 Nov 2023 Hari ini dipastikann eng ke HJI Progress fabrikasi dar tim plant. estimasi 25 februari 2023 | Plant & SM | 2024-02-25 | CLOSE
36 | 2 | Pengecekan tower-tower di KM 19, dimana seling yang sudah berkarat. Done Penggantian -Koordinasi pemasangan dengan tim plant | HCGS | 2023-11-27 | CLOSE
37 | 2 | Projek Rest Area KM 17, estimasi by time frame. -Waiting eksekusi dari team HCGS , Reposisi ke depan agar mudah di repair oleh prod Tunggu merlo masih di MME 19/01/24 Progress Toilet dlu somasi, re tender, minggu ini penawaran. 05/02/2024 Update dari Muinul Barutama baru mendapatkan 1 penawaran.- menunggu 2 penawaran lagi 19/03/2024 Waiting approval manajemen terkait kontainer baru atau repair | HCGS | 2024-02-23 | PROGRESS
38 | 2 | Belt BC2 Pada posisi muatan turun / longsor pada saat PLN Padam (Jetty J) -Inverter estimasi W4 November, gearbox estimasi W4 Desember - Inverter close 4 Desember 2023 | PLANT & SM | 2023-12-31 | CLOSE
39 | 2 | Follow-up inspeksi manajemen di area road karena di dominasi oleh PIC HCGS. Toilet done -Update progress renovasi toilet | HCGS | 2023-11-29 | CLOSE
40 | 2 | Pagar walkway jalur girder di Jetty K, resiko pekerjaan tinggi sehingga rekomendasi dari PLANT dikerjakan oleh vendor dan cost besar. -Pembuatan RAB internal lanjut waiting penawaran vendor, belum ada estimasi dari vendor - RAB Revisi minta penawaran 05/02/2023 Update penawaran dari tim ENG | Eng, Port & Road | 2024-02-10 | PROGRESS
41 | 2 | Radio rack jangkauan Cuma 2 KM, perlu dilakukan inspeksi -pemindahan repeter chanell OCR menjadi Chanell road - Dibuatkan Digitliasi Perangkat radio perubahan menjadi digital 05/02/2024 Menunggu tower triangle jadi di MME, minggu depan mobilisasi alat 13/3/2024 instalasi tower done pengajuan repeater radio 19/03/2024 Tower MME close. menunggu addendum penambahan penyalur petir dan penambahan perangkat repeater radio digital | HCGS | 2024-03-29 | PROGRESS
42 | 2 | Progress pengerjaan kontainer ERT (design atap, tangga) -Waiting koordinasi team HCGS terkait listrik -instalasi ac dan listrik done close | HCGS | 2024-01-20 | CLOSE
43 | 2 | Pemenuhan celana dan seragam all karyawan - Kurang celana, mundur estimasi W4 Desember 05/02/2023 - Ada kendala di vendor menunggu progress washing, estimasi datang dari jkt w2 feb 19/03/2023 Celana hari ini per Selasa 19, Maret 2024 datang | HCGS | 2024-02-15 | PROGRESS
44 | 2 | Rainbird tidak bisa difungsikan saat jetty K dioperasikan -Pemasangan menunggu modifikasi output (Waiting service tgl 10 Feb 24 atau nunggu unit stby) | PLANT & SM | 2023-12-13 | CLOSE
45 | 2 | Treatment oil trap workshop -Progress sirkulasi air sampai minimal 2 minggu, kalau masih bau coba cara lain | SHE | 2023-11-30 | CLOSE
46 | 2 | Wiggins tanki fuel WT di las apabila service ( dikasih lock ) - WT0013, WT0016, WT0043, WT0020, WT0084, WT0019 (Close) -Sudah dipasang 6 Unit WT, kurang 1 Unit PM4007 (Waiting Service tgl 4 Feb 24) | PLANT & SM | 2024-01-15 | CLOSE
47 | 2 | COMISSIONING SARANA KARYAWAN (dilaksanakan tgl 8/11/2023) Sisanya sudah di share di level 2 -Akhir November estimasi selesai, menunggu jadwal SHE | HCGS | 2023-11-30 | CLOSE
48 | 2 | VALIDASI WATER CANON DAN PEMASANGAN COUPLING 1,5” HOSE PENYIRAMAN ALL WATER TRUCK - Belum dapat penawaran dari SM sdh dapat penawaran tunggu PR - PR ...... (30/01/2024) Pengajuan di februari 2024 05/02/2024 - update dari SHE nomor PR 020573 7pcs (hanya di create) Barang sudah datang | SHE | 2024-02-06 | CLOSE
49 | 2 | Jangkauan Radio WL dan CCR di evaluasi semakin pendek, minimal jangkauan area 2km. Penambahan channel area Port 165.075 ke semua sarana. -Waiting inspeksi dari team HCGS dan Update (inspeksi continue setiap bulan) - Waiting diskusi darim tim HCGS dan ICT terkait kebutuhan perangkat | HCGS | 2024-02-12 | CLOSE
50 | 2 | Penambahan dapra HJUK, pemasangan W2 November 2023 -Jetty U tinggal dolphin 4 estimasi 23 Nov 2023 | HCGS | 2023-11-24 | CLOSE
51 | 2 | Perbaikan pipa air pengisian air di tandon Supermudpond | HCGS | 2023-07-20 | CLOSE
52 | 2 | Penambahan Ban di area tikungan | Eng, Port & Road | 2023-11-25 | CLOSE
53 | 2 | Pelengkapan rambu di area Port, Pengajuan request rambu arah masuk block. -Rambu penunjuk arah stockpile / block-block estimasi W4 November 2023 - Continue dibuat | SHE | 2023-11-30 | CLOSE
54 | 2 | Pipa Hydrant Bocor di TC -Waiting MP team HCGS | HCGS | 2023-11-25 | CLOSE
55 | 2 | "Perapihan pohon-pohon di area port, Kesediaan man power dari HCGS dan dibantu pengawasan oleh Opr" -Waiting koordinasi man power team HCGS dan titik pohon area port yang akan ditebang dari team Port (Belakang CCR dan Kontainer) estimasi 23 Nov 2023 - Sudah di potong tanggal 23 Nov | HCGS | 2023-11-29 | CLOSE
56 | 2 | Pelebaran area spraying WT0016 -(Order counter valve) waiting koordinasi team plant Waiting part M09803 | PLANT & SM | 2023-11-29 | CLOSE
57 | 2 | Penambahan lampu rotary di area pos biru closing -Minta ke rantau, (Pengajuan dari Naufal M Irfan) - Sudah dapat penawaran, 6 des dinaikkan - W1 feb 2024 - Penawarannya ada di SHE per hari ini 01/02/2023 05/02/2024 Updatenya ditunggu pembelian dari tim OPS | Eng, Port & Road | 2024-02-12 | PROGRESS
58 | 2 | Penambahan tanggul waiting line Km 19 -Continue material ex patching 6 des 2023 | Eng, Port & Road | 2023-11-30 | CLOSE
59 | 2 | Parkir Km 19 dilengkapi Flip Flop -Order estimasi tanggal 22 Nov 2023 (SHE), menunggu penawaran turun Penawaran sdh tunggu PR Barang sdh di SHE tinggal ambil , hari ini di ambil tim road titik di KM 19 1 Feb 2024 close 05/02/2024 waiting pengambilan dari tim road | Eng, Port & Road | 2024-02-12 | PROGRESS
60 | 2 | - Mitigasi simpang 6 batatal (Desain simpang maupun rambu) - Desain sudah dikasih eng ke SHE progress pembuatan rambu - meeting bersama terkait mitigasi 05/02/2024 Hari ini meeting mitigasi | SHE | 2024-02-07 | CLOSE
61 | 2 | Penghilangan tawon di area bagak oleh SHE dengan order baju anti tawon | SHE | 2023-12-20 | CLOSE
62 | 2 | Standarisasi alat angkat Crane, tidak ada safety latch, standarisasi Hock crane truck tanggal 17 jan ada sertifikasi | Plant & SM | 2024-01-17 | CLOSE
63 | 2 | Keluaran OG3 ke BC1 tidak center, masukkan ke plan backlog - estimasi setelah perbaikan OG2 (25 Des 2023) | Plant & SM | 2024-01-03 | CLOSE
64 | 2 | evaluasi Sarana Penjemputan Bis pulang dan datang kerja termasuk piket. (Penggunaan Bis dan Elf Waiting hasil metting dengan vendor Pengganti Bus hiace 2 unit kurang 1 hiace penambahan 1 lagi hiace 05/02/2024 Waiting approval dari Pak Radhyatan | HCGS | 2024-02-19 | CLOSE
65 | 2 | Grizzly feeder 4 & 2 ada bagian yang sempit, minta potong di bagian segmen (Perluasan ukuran untuk penyesuaian size cargo) Feeder 4 close, feeder 2 di evaluasi | Plant & SM | 2024-01-12 | CLOSE
66 | 2 | Rekonsil fuel tugboat, sudah di email ke pak zaman HJI - Waiting konfirmasi dari HJI, sudah rekonsil | Eng, Port & Road | 2024-01-10 | PROGRESS
67 | 2 | Perbaikan pagar, penambahan pengerjaan walkway dan handrell di refuelling tugboat Jetty H Fabrikasi di WS parman 05/02/2024 waiting update dari hcgs | HCGS | 2024-02-12 | CLOSE
68 | 2 | Intruktur untuk grountest Compact, lagi koordinasi dg LND SO | Eng, Port & Road | 2024-01-22 | CLOSE
69 | 2 | Pembuatan Demarkasi pada saat pengangkatan cabin di workshop (Close) untuk WT0084 proses order penambahan tilt cabin no WR G09937 (Waiting Part) - Kedatangan 29 februari 2024 | Plant & SM | 2024-02-29 | CLOSE
70 | 2 | Simpang batatal kearah Settlingpond D , potensi banjir jika hujan, | Eng, Port & Road | 2024-01-22 | CLOSE
71 | 2 | Instalasi Listrik di KM 19 (Instalasi Listrik ke WC) 05/02/2024 PIC masih cuti, menunggu after cuti | HCGS | 2024-02-12 | CLOSE
73 | 2 | Penyalur petir towerlamp 6, 2 sama tower KM 19 done perbaikan all penyalur petir | HCGS | 2024-02-12 | CLOSE
74 | 2 | Update sarana back up MME ELF done untuk double cabin sementara menggunakan sarana spare | HCGS | 2024-02-12 | CLOSE
75 | 2 | Inspeksi pencahayaan progress follow up dari tim plant masih proses diskusi pemilihan lampu | Plant & SM | 2024-03-26 | OPEN
76 | 2 | Inspeksi pencahayaan di SM lux masih kurang, waiting dari tim HCGS | HCGS | 2024-03-26 | OPEN
77 | 2 | jbfghftyuf sjkgtw | HCGS | 2024-03-19 | OPEN